**Oznaczenie sprawy: G.ROZ.2710.2.2024 Załącznik Nr 8 do SWZ**

**[PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY]**

**UMOWA NR …**

zawarta w Gdańsku w dniu **….…… roku** pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie**, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616, REGON 368302575,

w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,

reprezentowanym przez:

…………………… - …………….., działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……………... udzielonego przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

*[w przypadku spółek prawa handlowego]*

... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… - … ,

*[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]*

………….., zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

*[w przypadku spółki cywilnej]*

1. … ………., zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,
2. ... ………….zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …, posiadającym REGON … i NIP…,

*[w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia]*

1. ... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… - …,

1. ……………., zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia … roku … (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

… - ….

zwanym (ą) dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie dalej w treści umowy „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **pn**. ***„Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”***, znak sprawy G.ROZ.2710.2.2024 w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 91 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29 grudnia 2020 roku.

**§ 1**

# [PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ***„Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”*** (zwane dalej „Przedmiotem Umowy”), zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR), złożoną Zamawiającemu ofertą, stanowiącą **Załącznik nr 2** do Umowy, jak również obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazaniami i zaleceniami Zamawiającego, zachowaniem standardu staranności wymaganego od doświadczonego przedsiębiorcy oraz w terminie określonym Umową.
2. Szczegółowy zakres robót, wchodzących w zakres realizacji Przedmiotu Umowy określa **Załącznik nr 1** **do Umowy** – Opis przedmiotu zamówienia (zwanej dalej „OPZ”) wraz z załącznikami.
3. Postanowienia Umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, które z niej wynikają.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w niezbędnym zakresie z dokumentacją zamówienia i wymaganiami Zamawiającego oraz oświadcza, że uznaje ją za kompletną, prawidłową i wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji zamówienia wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie wymagane kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscami, w których będą wykonywane roboty składające się na Przedmiot Umowy oraz warunkami realizacji robót, w szczególności z dostępnością i położeniem budowli hydrotechnicznych i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

**§ 2**

**[PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]**

1. Do obowiązku Zamawiającego należy:
2. udostępnienie terenu, na którym będą wykonywane roboty wraz ze wszystkimi ewentualnie wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
3. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem Przedmiotu Umowy;
4. udzielanie Wykonawcy informacji oraz wyjaśnień w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy i posiadanych przez Zamawiającego dokumentów i materiałów;
5. dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy;
6. zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w miejscu prowadzenia robót oraz powierzenia ich wykonywania wyłącznie osobom posiadającym wymagane i aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia w zakresie BHP i obsługi sprzętu i maszyn. W przypadku korzystania ze sprzętu mechanicznego Wykonawca będzie posiadał atesty dopuszczające sprzęt do użycia.
8. Pracownikom Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zabrania się wykonywania robót w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających lub halucynogennych.
9. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności danych osobowych.
10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym zabezpieczyć:
11. cieki i zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem płynami lub substancjami toksycznymi lub innymi odpadami;
12. gniazda i lęgowiska ptaków oraz naturalne tarliska ryb przed ich zniszczeniem.
13. W przypadku, gdyby w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, powstała konieczność zagospodarowania lub utylizacji odpadów, zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), wówczas wszystkie obowiązki z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę. W przypadku naruszenia w tym zakresie obowiązków przez Wykonawcę, ponosi on pełną odpowiedzialność w tym zakresie, za wszelkie następstwa, w tym za szkody poniesione przez osoby trzecie. Z tytułu wykonania tych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie.
14. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych. Materiały, powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213) i innych przepisach szczególnych tj. posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać okazania ww. dokumentów od Wykonawcy a jeśli Wykonawca nie przedstawi takich dokumentów - wykonania przez Wykonawcę badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Koszty takich badań obciążają Wykonawcę.
15. Brak dokumentów, o których mowa w **ust. 7**, dla zastosowanych materiałów budowlanych, skutkować będzie niedokonaniem odbioru całego Przedmiotu Umowy lub tej części Przedmiotu Umowy, w którym zastosowano taki materiał budowlany.
16. Wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i części niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zabezpiecza Wykonawca.
17. Wykonawca zobowiązany jest – na swój koszt – w szczególności do:
18. protokolarnego przejęcia placu budowy;
19. oznakowania terenu robót;
20. zabezpieczenia, i utrzymania terenu robót;
21. zorganizowania i funkcjonowania zaplecza i dozoru robót;
22. zapewnienie obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót;
23. zapewnienie nadzoru przyrodniczego przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy według zasad i wymagań określonych szczegółowo w OPZ;
24. zapewnienia nadzoru geotechnicznego przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy według zasad i wymagań określonych szczegółowo w OPZ;
25. przygotowania dokumentacji powykonawczej i sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów, umożliwiających przeprowadzenie odbioru końcowego oraz późniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane i udzielonym pozwoleniem na budowę;
26. ochrony istniejących obiektów naziemnych, w tym założonych na terenie robót znaków geodezyjnych;
27. dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji;
28. naprawienia ewentualnych szkód, związanych z prowadzeniem robót, wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego;
29. uzgodnień dotyczących korzystania z dróg dojazdowych oraz miejsc składowania materiałów i usytuowania zaplecza budowy;
30. uczestniczenie w spotkaniach roboczych, naradach technicznych, wizjach terenowych, przeglądach i kontrolach, o jakich Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego;
31. prowadzenie robót w sposób wynikający z dokonanych uzgodnień oraz wydanych decyzji środowiskowych.
32. Po wykonaniu robót Wykonawca uporządkuje teren na którym jest realizowany Przedmiot Umowy, w terminie nie późniejszym niż do dnia odbioru końcowego.
33. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy.
34. Wykonawca będzie prowadził Dziennik Budowy, w którym będzie umieszczał szczegółowe adnotacje dotyczące postępu i okoliczności związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Dokonywane wpisy przez Wykonawcę muszą w pełni odzwierciedlać stan faktyczny zaawansowania prowadzonych robót.
35. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy oraz bezpośrednio przyległych m.in.: z tytułu wypłaty ewentualnych odszkodowań za czasowe zajęcie terenu oraz szkody wyrządzone w środowisku z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, ustawy o odpadach itp.
36. Jeżeli do wykonania Przedmiotu Umowy niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty.

**§ 3**

**[WYMAGANIA DOTYCZĄCE POTENCJAŁU KADROWEGO WYKONAWCY]**

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać i utrzymywać na budowie niezbędny do należytego wykonania Umowy potencjał kadrowy.
2. Zmiana osoby, której uprawnienia i doświadczenie były warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego na osobę, która posiada minimum równoważne uprawnienia i doświadczenie.
3. Propozycję zmiany, o której mowa w **ust. 2,** Wykonawca zgłasza nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od powzięcia informacji o konieczności dokonania takiej zmiany, przedstawiając imię, nazwisko, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i doświadczenie proponowanej osoby.
4. Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie proponowanej zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania propozycji Wykonawcy pod rygorem uznania propozycji za zaakceptowaną, przy czym Zamawiający nie może odmówić zaakceptowania propozycji bez ważnych przyczyn.
5. Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wykonywanie czynności w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1465), były świadczone przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy przez pracowników zatrudnionych na podstawie zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego umowy o pracę, w szczególności obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, wykonanie pozostałych robót budowlanych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, projektantów i innych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy wymóg nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego jako osoby z nimi współpracujące, wspólników spółek osobowych i członków organów zarządzających osób prawnych.
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego i według jego wyboru, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 (pięć) dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
7. oświadczenia pracowników o wykonywaniu robót na podstawie umowy o pracy;
8. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu osób uczestniczących w wykonywaniu robót na podstawie umów o pracę zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zatrudnieniu ich na innej podstawie z wyjaśnieniem przyczyn;
9. kopie umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w **ust. 5** poświadczone za zgodność z oryginałem;
10. kopie zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA) poświadczone za zgodność z oryginałem;
11. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedstawione dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w **ust. 6** będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby wykonania i rozliczenia niniejszej Umowy, zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą **Załącznik nr 3** do Umowy.
3. **W terminie 5 (pięciu) dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować ten wykaz w terminie 7 dni od zaistnienia każdorazowej zmiany.**

**§ 4**

**[TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY]**

1. Strony ustalają terminy realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę:
2. rozpoczęcie – z dniem przekazania terenu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy;
3. zakończenie – w terminie **16 miesięcy** od przekazania terenu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy.
4. Przekazanie terenu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie przekazania terenu realizacji Przedmiotu Umowy co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem przekazania.
5. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia realizacji wszelkich robót, o ile Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie będzie wskazywał występowania wad istotnych.
6. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym (dalej jako „HRF”), stanowiącym **Załącznik nr 6** do niniejszej Umowy. HRF wskazuje m.in. terminy zrealizowania i rozliczenia poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy.
7. Każdorazowo w przypadku konieczności zmiany tempa prowadzenia robót, w szczególności, gdy HRF stanie się niespójny z faktycznym postępem w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF, który powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. W razie uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na przedstawienie aktualizacji HRF. Aktualizacja HRF służy bieżącemu monitorowaniu postępu robót i nie stanowi zmiany Umowy, chyba że Strony zmienią HRF aneksem do Umowy.

**§ 5**

**[ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY]**

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:
2. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
3. odbiór częściowy;
4. odbiór końcowy;
5. odbiór pogwarancyjny.
6. Odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, dokonuje Inspektor Nadzoru w formie wpisu do Dziennika Budowy.
7. Kierownik Budowy obowiązany jest określić termin wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających wpisem do Dziennika Budowy, z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich wykonania, tj. co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed terminem wykonania. Inspektor Nadzoru, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od zawiadomienia przez Wykonawcę, dokona oględzin robót budowlanych podlegających zakryciu lub zanikających, i jeżeli roboty te zostały wykonane prawidłowo i przy zastosowaniu odpowiednich materiałów - pozwoli na ich zakrycie.
8. W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru, iż część robót budowlanych uległa zakryciu lub zanikła, lub gdy Wykonawca nie uzyska zgody Inspektora Nadzoru na zakrycie tych robót, na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie musiał na swój koszt dokonać odkrywek, w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania tych robót. Po sprawdzeniu Wykonawca doprowadzi elementy do prawidłowego stanu również na swój koszt.
9. W celu częściowego rozliczenia Przedmiotu Umowy na podstawie **§ 8 ust. 3** Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu, o potwierdzenie protokołem zaawansowania zakończenia wykonania poszczególnych elementów robót wymienionych w HRF, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ma obowiązku potwierdzenia wykonania robót przed terminami określonymi w HRF, mimo ich wcześniejszego wykonania, jeżeli nie będzie dysponował środkami na ich rozliczenie przed tymi terminami.
10. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Strony przystąpią do sporządzenia protokołu zaawansowania robót, określając stan i wartość wykonanych robót.
11. Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzając Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy z zastrzeżeniem **ust. 15**.
12. O gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest powiadomić pisemnie lub e-mailem na 10 (dziesięć) dni roboczych przed planowanym odbiorem, oraz potwierdzić ten fakt wpisem do Dziennika Budowy. Działania te winno poprzedzać okazanie w terenie przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego postępu robót, którego procent wykonania winien stanowić min. 90% wykonanych robót w stosunku do OPZ.
13. Do zgłoszenia o gotowości odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien załączyć:
14. kompletny operat powykonawczy;
15. pisemne oświadczenia Kierownika Budowy o uporządkowaniu terenu robót i właściwym zagospodarowaniu terenu (jeżeli będzie wymagane);
16. dokumenty/atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce tj. spełnienie wymogów określonych w Polskich Normach, w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczególnych (jeżeli dotyczy);
17. kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, jeśli powstała konieczność podjęcia takich działań;
18. dokumentacji (w tym fotograficznej) z wykonanych robót umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy;
19. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie protokołów odbioru wszystkich robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
20. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy, po pisemnym oświadczeniu Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, potwierdzonym wpisem w Dzienniku Budowy.
21. Termin odbioru określi Zamawiający.
22. Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi także Dziennik Budowy.
23. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonanych robót i weryfikacji przedstawionej przez Wykonawcę do odbioru dokumentacji.
24. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego jest równoznaczny z zakończeniem wszystkich robót, objętych Przedmiotem Umowy i przekazaniem terenu wykonanych robót Zamawiającemu.
25. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady istotne dające się usunąć, Zamawiający uprawniony jest do przerywania czynności odbioru i wyznaczenia Wykonawcy terminu na ich usunięcie. Ustalenia w powyższej sprawie wymagają formy pisemnej (protokołu), podpisanego przez strony Umowy. O fakcie usunięcia stwierdzonych wad Wykonawca zawiadomi pisemnie lub emailem Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Nowy termin odbioru zostanie określony przez Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia.
26. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia podczas odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy, Zamawiający może:
27. obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy;
28. żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy;
29. odstąpić od Umowy, jeżeli po ponownym odbiorze wystąpią wady i obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego.
30. Wszystkie czynności związane z odbiorem Przedmiotu Umowy wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego przez Strony Umowy pod rygorem nieważności z tym zastrzeżeniem, że nie stawienie się na odbiorze przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorowych. W takiej sytuacji sporządzony zostanie jednostronny protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
31. W terminie co najmniej 20 (dwudziestu) dni przed upływem okresu gwarancji Strony Umowy dokonają komisyjnego ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru Przedmiotu Umowy. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni.

**§ 6**

**[REPREZENTACJA STRON]**

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację Przedmiotu Umowy jest:

…………, tel. ………..…, adres e-mail ……………… - w zakresie bieżącego nadzoru nad realizacją Umowy.

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy jest:

…………, tel. ……….…, adres e-mail …………….. .

1. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) pełnić będzie …
2. Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych ze strony Wykonawcy (Kierownik Budowy) pełnić będzie ……………………. (zgodnie ze złożoną ofertą), posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności … bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne zgodnie z SWZ.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w **ust. 1-4**. Zmiana osób wymaga pisemnego zgłoszenia drugiej Stronie, jednakże nie pociąga za sobą konieczności zmiany Umowy. Do momentu powiadomienia drugiej Strony domniemywa się, że osoba wskazana dotychczas jest nadal upoważniona.

**§ 7**

# [PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca może wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców (dalej: „Podwykonawcy”):
2. robót budowlanych, zaakceptowanych w trybie **ust. 5-7**;
3. usług i dostaw, zgłoszonych w trybie **ust. 10**;

z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane (dalej: „Umowa o podwykonawstwo”) powinna stanowić w szczególności, iż:
3. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, ale w żadnym razie nie dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od odbioru końcowego;
4. wyłączona jest możliwość dokonywania jakichkolwiek zatrzymań części lub całości wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);
5. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części Przedmiotu Umowy określonych Umową;
6. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich świadczenia będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych (protokołów zaawansowania) robót, wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
7. obowiązek przekazywania Zamawiającemu, na jego żądanie, przez Podwykonawców protokołów zaawansowania robót, protokołów odbioru robót, faktur, rachunków i innych dokumentów technicznych i rozliczeniowych oraz udzielania wyjaśnień o stanie realizacji Umowy o podwykonawstwo;
8. dokonanie zapłaty wynagrodzenia będzie uzależnione od rozliczenia się Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, zaś w razie powstania jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczeń zapłata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona przez złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego;
9. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;
10. wejście w życie Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wcześniejsze wejście danej umowy w życie;
11. wejście w życie zmiany Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do zmiany Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii danej zmiany,
12. rozwiązanie Umowy o podwykonawstwo będzie następowało w każdym przypadku rozwiązania Umowy lub wystąpienia przez Zamawiającego ze sprzeciwem wobec dalszego zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z przyczyn określonych w **ust. 18** niniejszego paragrafu;
13. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) będzie miał obowiązek złożyć na żądanie Zamawiającego dokumenty oraz zapewnić złożenie przez swoich pracowników oświadczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w **§ 3 ust. 6**, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może odstąpić od niektórych z powyższych wymagań, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności będzie to uzasadnione celem Umowy, w szczególności potrzebą terminowego zakończenia i rozliczenia Przedmiotu Umowy.
14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
15. kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy;
16. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
17. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
18. uzależniających odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę od ich odbioru przez Zamawiającego, może jednak uzależniać odbiór robót Podwykonawcy od potwierdzenia ich należytego wykonania przez nadzór inwestorski.
19. Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych wymaga przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo wraz z wyceną sporządzoną według tej samej metodologii, co Oferta Wykonawcy, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, i braku sprzeciwu Zamawiającego. W razie zgłoszenia projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zgłoszenia należy dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem. W przypadku sporządzenia projektu Umowy o podwykonawstwo w języku obcym należy do niej dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
20. Zamawiający zgłasza w formie dokumentowej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie odpowiada ona wymaganiom określonym w niniejszym paragrafie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu.
21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza sprzeciw wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 (siedmiu) dni od przedłożenia mu poświadczonej kopii Umowy o podwykonawstwo, gdy Umowa o podwykonawstwo nie spełnia warunków określonych w ustępach poprzedzających. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
22. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych nie może zostać dopuszczony do wykonywania robót do czasu upływu terminu na wniesienie sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, chyba że Zamawiający wcześniej wyrazi na to zgodę.
23. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, którego Umowa o podwykonawstwo nie została zaakceptowana lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 (siedmiu) dni od jej zawarcia. Nie podlegają temu obowiązkowi umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w **§ 8 ust. 1**, nie więcej jednak niż 20.000,00 złotych, przy czym nie mają do nich zastosowania postanowienia o podwykonawstwie, w szczególności o bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego.
25. Termin zapłaty w umowach, o których mowa w **ust. 10** nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi lub dostawy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
26. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian Umów o podwykonawstwo oraz umów, o których mowa w **ust. 10**.
27. Zamawiający jest solidarnie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego zgłoszonemu mu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
28. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zobowiązanego do zapłaty.
29. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) zobowiązanego do zapłaty o zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w **ust. 14** w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni.
30. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w **ust. 15**, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
31. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykazana zostanie niezasadność takiej zapłaty, albo
32. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
33. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
34. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zgodnie z **ust. 16**, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a pozostałą kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą faktury wystawionej przez Wykonawcę i kwotą przekazaną Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego, uiszcza na rachunek Wykonawcy. W razie braku możliwości potrącenia Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożonych do depozytu sądowego i naprawienia wynikłej stąd ewentualnej szkody Zamawiającego.
35. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia Umowy.
36. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót budowlanych wykonywanych przez siebie, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jeśli będą oni współuczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy.
37. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
38. Jeżeli Wykonawca zmienia Podwykonawcę na zasadach określonych w ust. 20, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z propozycją zmiany Podwykonawcy oświadczenia i dokumenty dotyczące nowego podwykonawcy, które potwierdzać będą, że nowy podwykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa, w zakresie w jakim podmiot prowadzący przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia żądał tych oświadczeń i dokumentów w przedmiotowym postępowaniu.
39. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków, o których mowa w ust. 20, jak również z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 20, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

**§ 8**

# [WYNAGRODZENIE]

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w **§ 1**, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą **Załącznik nr 2** do Umowy, które wynosi:

netto:

podatek VAT:

brutto:

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, w tym koszty wykonania wszystkich robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności robót tymczasowych i prac towarzyszących. Wynagrodzenie nie podlega zmianie z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Strony wyłączają niniejszym zastosowanie art. 405 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do robót nieobjętych przedmiotem Umowy, a wykonanych przez Wykonawcę przy okazji realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli nie zostały przez Zamawiającego zlecone Wykonawcy w oparciu o ważną umowę.
2. Dopuszcza się częściowe fakturowanie do wysokości 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie częściej niż raz w miesiącu, na zasadach określonych poniżej.
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół zaawansowania robót potwierdzający wykonanie poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określonych w HRF.
4. Należność za fakturę częściową zostanie uregulowana w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem **ust. 7**.
5. Najpóźniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem płatności faktury częściowej Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu:
6. komplet potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z dokumentem potwierdzającym daty ich wpływu do odbiorcy oraz dokumentów bankowych potwierdzających płatności za te faktury, a także oryginały oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu przez nich należnych im wymagalnych wynagrodzeń za udział w wykonywaniu robót objętych fakturą częściową ze zrzeczeniem się dalszych należności z tego tytułu, a w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczeń z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami – dowodu złożenia spornych kwot do depozytu sądowego wraz z zezwoleniem sądu na ich złożenie;
7. oświadczenie Wykonawcy o zapłacie wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za prace objęte fakturą częściową.
8. Najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem płatności faktury częściowej Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów, o których mowa w **ust. 6**, a w razie jakichkolwiek braków wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin zapłaty ulega przedłużeniu do 14 (czternastu) dni od przedstawienia przez Wykonawcę prawidłowego kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonych dokumentów w późniejszym terminie Zamawiający może wstrzymać dokonanie płatności częściowej do czasu uzupełnienia dokumentacji.
9. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
10. W razie dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, pomimo stwierdzenia istnienia wad nieistotnych Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej szacunkowym kosztom usunięcia wad do czasu protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych protokołem odbioru. W takim przypadku Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkową fakturę częściową za wykonane roboty, a fakturę końcową na podstawie protokołu potwierdzającego usunięcie wad, przy czym ograniczeń wysokości fakturowania z **ust. 3** nie stosuje się.
11. Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem, że **ust. 6 i 7** stosuje się odpowiednio.
12. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w przypadku niewykonania wszystkich elementów Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli niewykonanie wszystkich elementów Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o kwotę odpowiadającą oszczędnościom Wykonawcy uzyskanym dzięki niewykonaniu elementów Przedmiotu Umowy.
13. Wykonawca umieści w treści faktury częściowych i końcowej, w odrębnych pozycjach zapisy odnoszące się bezpośrednio do robót wyszczególnionych w HRF (zgodnych z terminologią zawartą w HRF).
14. Faktury oprócz danych Nabywcy tj.

**NABYWCA:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

NIP 5272825616

obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy” tj.

**ODBIORCA:**

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku**

**ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19**

**80-804 Gdańsk**

1. Wykonawca oświadcza, **że jest/nie** jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP …………………..
2. Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (*tzw. splitpayment*).
3. Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników podatku od towarów i usług. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem tego podatku, a także za świadczenia zwolnione z podatku od towarów i usług, opodatkowane stawką 0%.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (*tzw. splitpayment*).
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy o **nr ………………………..**. Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2488) prowadzony jest rachunek VAT oraz że figurować on będzie w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. Zamawiający może wstrzymać wykonanie płatności w razie niespełniania powyższych wymagań w dacie płatności.
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyżej wskazanej ustawy.
7. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 9**

**[FAKTUROWANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ]**

1. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: faktura­\_gdansk@wody.gov.pl.
3. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w **ust. 2** powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
4. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………………………….
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
7. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w **ust. 2**.
8. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
9. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w **ust. 1** wymaga formy pisemnej.
10. Zezwolenie, o którym mowa w **ust. 1** dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
11. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.
12. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
13. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami **ust. 1 do 10** powyżej.
14. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w **ust. 2 i 4** wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
15. Postanowienia **ust. 1-14** nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w **ust. 2** najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

**§ 10**

**[KLAUZULE WALORYZACYJNE]**

1. Na zasadach ustalonych w niniejszym paragrafie wysokość wynagrodzenia określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy ulegnie zmianie przypadkach:
2. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
5. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;

jeśli zmiany określone w **lit. a) - d)** będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;

1. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w **ust. 1 lit. a)** każda ze Stron może złożyć pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności, objętych zmienioną stawką podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez pozostawienie wynagrodzenia netto w dotychczasowej wysokości i odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto. Zamawiający może odmówić zaakceptowania wniosku Wykonawcy, jeżeli objęcie danej płatności podwyższoną stawką podatku od towarów i usług wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności ze zwłoki w wykonaniu Umowy lub opóźnienia w wystawieniu faktury.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w **ust. 1 lit. b)** Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności za czynności wykonane po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie wynagrodzenia, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; jak również kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, których poniesienie stało się konieczne na skutek zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu Umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w **ust. 1 lit. c) lub d)** Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności za czynności wykonane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w **ust. 1 lit. c) lub d)** na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w **ust 1 lit. c) lub d)**. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów Wykonawcy z powyższych tytułów, których poniesienie stało się konieczne na skutek zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu Umowy.
5. Postanowienia **ust. 3 i 4** stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w **ust. 1 lit. b), c) lub d)**, skutkujących obniżeniem ponoszonych przez Wykonawcę kosztów, przy czym w takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia wyliczeń niezbędnych do ustalenia zmienionego wynagrodzenia.
6. Wystąpienie zmiany, o której mowa w **ust. 1 lit. e)** następuje, gdy zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce ustalona jako suma tych zmian wynikająca z miesięcznych wskaźników zmian towarów i usług ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poczynając od zmiany za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia przekroczy +/-10%, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o połowę sumy tych wskaźników, w żadnym razie nie więcej niż o 15%, z tym zastrzeżeniem, że:

* wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia;
* Zamawiający może odmówić zgody na zmianę wynagrodzenia w części, w jakiej wzrost wysokości wynagrodzenia obliczony zgodnie z postanowieniami powyższymi jest spowodowany zwłoką Wykonawcy w realizacji Zadania lub opóźnieniem w wystawianiu faktur;
* waloryzacji nie podlega część wynagrodzenia Wykonawcy podlegająca jednocześnie zmianie na podstawie **ust. 1 lit b) – d),** w związku z czym w przypadku zmiany wynagrodzenia zarówno w oparciu o **ust. 1 lit. b) – d), jak i ust. 1 lit. e)** kwota zmiany wynagrodzenia wyliczona na podstawie **ust. 1 lit. e)** zostanie skorygowana o wartość zmiany wyliczonej na podstawie **ust. 1 lit. b) – d)**.

1. Wniosek, o którym mowa w **ust. 6**, powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z **ust. 1 lit. e)**, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
3. Waloryzacja wynagrodzenia określona w niniejszym paragrafie dotyczyć może wyłącznie części wynagrodzenia za prace wykonane po dacie złożenia wniosku o jej dokonanie.

**§ 11**

**[KARY UMOWNE]**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
2. **za odstąpienie od umowy** przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości **10%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy;
3. **za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy**, względem terminu wskazanego w **§ 4 ust. 1** Umowy – w wysokości **0,05 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy;
4. **za zwłokę w przedstawieniu zaktualizowanego HRF**, o którym mowa w **§ 4 ust. 4** – w wysokości **0,05%** określonego w **§ 8 ust. 1** wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
5. **za zwłokę w usunięciu wad**, stwierdzonych w toku odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości **0,05 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
6. **za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom** – w wysokości **0,05%** wartości wynagrodzenia brutto, zapłaconego przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź złożonego przez Zamawiającego do depozytu sądowego – za każdy przypadek, za wyjątkiem płatności dokonanych za zgodą Wykonawcy, na podstawie przekazu lub zaakceptowanego przez Zamawiającego przelewu wierzytelności;
7. **za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy** – w wysokości **0,05%** wartości należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia brutto, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;
8. **za dopuszczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy** robót budowlanych, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości **0,5%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy – za każdy taki przypadek;
9. **za niedopełnienie wymogów**:

* przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo;
* przedłożenia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo;
* przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, a także poświadczonych za zgodność z oryginałem zmian tych umów;
* wprowadzenia na żądanie Zamawiającego zmian zawartej umowy o podwykonawstwo;

w wysokości **0,5%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy – za każdy taki przypadek;

1. **za ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę** na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności objęte Umową, wymienione w **§ 3 ust. 5** Umowy, lub gdy dokumenty Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa **§ 3 ust. 6 i 9** okażą się nieprawdziwe lub niepełne – w wysokości brutto **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonującej ww. czynności;
2. **z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 10** - w wysokości 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych), za każdy przypadek;
3. **za naruszenie obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów** o ochronie środowiska, gospodarce odpadami, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy lub dopuszczenie do pracy osoby niebędącej legalnie zatrudnioną - w wysokości brutto **5.000,00 zł** (pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek;
4. **za nienależyte sprawowanie nadzoru przyrodniczego** lub powierzenie jego wykonywania osobom nieposiadającym niezbędnych kwalifikacji – w wysokości brutto **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek;
5. **za nienależyte sprawowanie nadzoru geotechnicznego** lub powierzenie jego wykonywania osobom nieposiadającym niezbędnych kwalifikacji – w wysokości brutto **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek;
6. **za uchybienie przepisom dotyczącym przetwarzania danych osobowych** w zakresie realizacji niniejszej Umowy – w wysokości brutto **500,00 zł** (pięciuset złotych) za każdy taki przypadek;
7. za niezapewnienie udziału w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez podmioty, na których zasoby Wykonawca powoływał się w Ofercie przetargowej, w wysokości **0,01%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy, za każdy dzień braku udziału tych wymaganych podmiotów w wykonywaniu Przedmiotu Umowy;
8. **za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków, określonych w niniejszej Umowie, w przypadkach innych niż wymienione powyżej**, ponad terminy ustalone w niniejszej Umowie bądź wyznaczone przez Zamawiającego – w wysokości **0,01 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu danego terminu.
9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują Strony, także w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron bądź rozwiązania jej w inny sposób.
10. Każde ze zobowiązań określone w **ust. 1** jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. Łączenie nie dotyczy kar za zwłokę i za odstąpienie.
11. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych   
    z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, **o ile obowiązujące w dniu potrącenia przepisy prawa nie stanowią inaczej**.
13. Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Wykonawcy oświadczenie na piśmie w terminie do 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia w którym nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych. Odstąpienie takie będzie uważane za zawinione przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do naliczania dodatkowej kary umownej za odstąpienie.
14. Łączna wysokość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie zapisów niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy.

# § 12

# [GWARANCJA I RĘKOJMIA]

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości za wykonane roboty na okres ……………. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w Przedmiocie Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji wskazanemu w **ust. 1**.
3. W okresie gwarancji, o której mowa w **ust. 1**, przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie prawo zgłaszania reklamacji lub wad/usterek, zawiadamiając Wykonawcę pisemnie, lub e-mailem.
4. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia reklamacji lub wad/usterki, o których mowa w **ust. 3**, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym zakresie, które zostaną spisane jednostronnie w protokole z przeglądu wad/usterek i będą wiążące dla Stron.
5. W razie zgłoszenia reklamacji lub wad/usterek zgodnie z zapisem **ust. 3**, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu wad/usterek. Fakt usunięcia wad/usterki zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wad/usterki.
6. Po drugiej naprawie tej samej części Przedmiotu Umowy, jeżeli nadal występować będą wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad/usterek lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany Przedmiot Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przeglądu wad/usterek.
7. W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o którym mowa **w ust. 4-6**, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.
8. Zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w **ust. 1 i 2**.
9. Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w **ust. 1**, lub po jego upływie, jeżeli Zamawiający reklamował wady/usterki przed upływem tego terminu i potwierdzony zostanie protokołem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez Strony.
10. W przypadku stwierdzenia wady/usterki w trakcie przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca nie może odmówić podpisania protokołu bez podania przyczyn odmowy.
11. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie wskazanym w **ust. 1 i 2**, jeżeli zgłosi wadę/usterkę przed upływem tego okresu.
12. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy.
13. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad/usterek lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętych gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej/naprawionej.
14. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad/usterek fizycznych w Przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w Umowie.
15. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad/usterek istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia tych wad/usterek.
16. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie określonym w **ust. 5**.
17. Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie przez 5 (pięć) dni w tygodniu, w godzinach 8:00 – 15:00 (dopuszczalna droga e-mailowa) na adres Wykonawcy nr tel.: …………………..e-maila : …………………….
18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
19. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie/usterce. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
20. Usunięcie wad/usterek winno być stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

**§ 13**

**[UBEZPIECZENIE]**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w **§ 8 ust. 1** Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni, od dnia zawarcia niniejszej Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w **ust. 1**.
4. W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w **§ 11 ust. 1 lit. p)**.

# § 14

# [PRAWA AUTORSKIE]

1. Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji sporządzonej na potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiającemu (np. dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa, instrukcje użytkowania) przechodzą w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie każdorazowo z chwilą ich przekazania. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich nośników, na których przekazywana będzie dokumentacja.
2. Na mocy Umowy z chwilą przekazania poszczególnych opracowań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji:
3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w postaci wytwarzania   
   i reprodukowania egzemplarzy utworów, w szczególności jako informatory, certyfikaty, plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na zip, CD/DVD, pendrive dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowych lub czarno-białych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, metodą holografii czy metodą wytrawiania lub przy świadczonych przez Zamawiającego usługach, w wizerunku lub w związku z budowaniem wizerunku Zamawiającego;
4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono   
   w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiającego i jego działalności we wszelkiego typu i rodzaju materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych, w szczególności w katalogach, w formie cyfrowej – na CD/DVD, na taśmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach prasowych poświęconych Zamawiającemu, w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub innymi środkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucję egzemplarzy utworów samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie, a także użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;
5. w zakresie rozpowszechniania utworów, w sposób inny niż określony w **lit. b)**, w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych;
6. wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiającego, przy użyciu telefonii komórkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub połączeń offline, on demand, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
7. reemitowanie dzieł oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych;
8. wykorzystania do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych;
9. modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zarówno całości utworu jak również jego elementów jak na przykład dokumentacja geodezyjna.
10. W przypadku pojawienia się konieczności korzystania przez Zamawiającego z utworów na innych polach eksploatacji niż wskazane w **ust. 2**, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia.
11. Wykonawca zapewnia, że jego prawa do wszystkich utworów, o których mowa w **ust. 1** nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone.
12. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów i na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie naruszy osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo rozporządzania i korzystania z wszystkich utworów stanowiących Przedmiot Umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców utworów oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz o niewykonywaniu wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności o wyrażeniu zgody na anonimowe udostępnianie utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów, zgody na zmiany i modyfikację w utworach oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
14. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian we wszystkich utworach, o których mowa w **ust. 1**. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.
15. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia roszczenia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sądowego lub porozumienia stron z udziałem Wykonawcy.
16. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
17. Ponadto, jeśli używanie utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
    1. uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworów;
    2. zmodyfikować utwory tak żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
18. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do odmowy odbioru robót, w ramach których powstaną utwory będące przedmiotem praw autorskich.
19. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
    1. możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;
    2. dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.

**§ 15**

**[ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY]**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:
2. zmiana terminu wykonania Umowy w związku z:
3. zmianami wynikającymi z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia:

* klęsk żywiołowych,
* warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego, a także uniemożliwiających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów;

1. zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

* wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
* natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
* konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
* wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
* wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

1. zmianami będącymi następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

* wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
* konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

1. zmianą sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmianami dotyczącymi wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
2. zmianami będącymi następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli lub użytkowników obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

* w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie lub prowadzenie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,
* przekroczenie zakreślonych przez prawo, regulaminy lub zwyczaje terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
* odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
* opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

1. zmianami spowodowanymi przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
2. innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;
3. kolizją z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi;
4. okolicznościami związanymi z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;

– przy zastrzeżeniu, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację robót);

1. zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
2. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
3. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
4. w związku z pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
5. w związku z pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
6. z uwagi na konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
7. z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach,
8. z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
9. z uwagi na zmianę lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,
10. w związku z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
11. w związku z koniecznością wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,
12. z uwagi na kolizję z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi;
13. z uwagi na zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą.

– przy czym zmiana ta możliwa jest w szczególności w następującym zakresie:

* + 1. zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
    2. zmiana materiałów i technologii wykonania robót,
    3. zmiana lokalizacji budowanych urządzeń,
    4. zmiana zakresu robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie,
    5. zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy,
    6. zmiana wysokości wynagrodzenia;

1. zmiana postanowień Umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w ramach i zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi określonymi w **§ 10**;
2. zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,
3. zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, przy czym zmiana takich osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);
4. zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy Umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji Umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
5. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:
6. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom;
7. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w Umowie;
8. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w Umowie;
9. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy czym Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego Umową, zaś podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności ze zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;

1. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień Umowy, w szczególności związane ze:
2. zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
3. zmianą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku ze zmianą warunków realizacji Umowy;
4. zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób reprezentujących strony lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, etc.);
5. zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie tego typu modyfikacji – z zastrzeżeniem, iż ograniczenie nie może dotyczyć więcej, niż 20 % Przedmiotu Umowy.
6. Wszystkie postanowienia wymienione **ust. 1,** stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Dokonywanie istotnych zmian Umowy (tzn. zmian powodujących, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy – w rozumieniu art. 454 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie jest dopuszczalne.
8. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień Umowy wymaga każdorazowo zawarcia przez strony aneksu sporządzonego w formie pisemnej (ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli Umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności. Zmiany Umowy nie mogą być dokonywane w trybie czynności jednostronnych Zamawiającego albo Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę Umowy, winien on przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący konkretnej zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do wystąpienia o jej dokonanie oraz niezbędnymi dokumentami, informacjami, danymi, materiałami, etc. potwierdzającymi zasadność wniosku.

**§ 16**

**[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]**

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron. W porozumieniu Strony określą w szczególności termin rozwiązania Umowy oraz terminy i sposób rozliczenia wzajemnych zobowiązań.
2. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:
   1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy czym w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego;
   2. w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);
   3. w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);
   4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy;
   5. w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;
   6. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego;
   7. jeżeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowiązku z Umowy niezgodnie z jej postanowieniami;
   8. jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 (siedmiu) dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania;
   9. gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, OPZ, złożoną ofertą lub poleceniami Zamawiającego lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne mimo zgłoszenia pisemnych uwag przez Zamawiającego;
   10. gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenu robót albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie o okres dłuższy niż 7 (siedem) dni;
   11. Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w **ust. 1 i 2** powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
5. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w **ust. 2 lit. b) – e)** Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.
6. Z przyczyn określonych w **ust. 2 lit. f) do j)** zamiast odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający może powierzyć bez upoważnienia sądu dokończenie wykonywania Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych robót, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji. Wykonawca będzie wówczas zwolniony od dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy, a za dotychczasowe roboty przysługiwać mu będzie wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w **§ 8**, pomniejszone o wynagrodzenie osoby trzeciej za dokończenie robót. Za datę wykonania Umowy zostanie przyjęta data wykonania robót przez osobę trzecią, której Zamawiający powierzy dokończenia wykonania Przedmiotu Umowy.
7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane do dnia rozwiązania (odstąpienia) części Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem **ust. 10**. W celu ustalenia wysokości tego wynagrodzenia Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych robót, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji.
8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania wynagrodzenia za wykonane roboty lub odszkodowania za wyjątkiem należności określonych w **ust. 7** lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca może jednak na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania, jeśli rozwiązanie (odstąpienie) nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy, w stosunku do robót wykonanych przez Wykonawcę pozostają w mocy postanowienia Umowy, a w pełnym zakresie również postanowienia dotyczące kar umownych (**§ 11**).
10. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają stosowania przez strony umowy ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o odstąpieniu od umowy.

# § 17

# [ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, **tj. ……………………. zł**; (słownie: …………………. złotych) w formie **……………………………………………....** najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
2. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w **ust. 1** będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób:
4. **70%** wartości zabezpieczenia w kwocie **………….. zł,** w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, a w przypadku określonym w **§ 8 ust. 9** – protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy;
5. **30%** wartości zabezpieczenia w kwocie **………….. zł,** nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad lub usterek.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 3, a w szczególności, w przypadku gdy:
8. Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy, Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej Umowy;
10. Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji;
11. Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.
12. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 5 mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), **o ile obowiązujące w dniu pobrania przepisy prawa nie stanowią inaczej**.
13. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz Wykonawca, w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokument uwzględniający zmianę terminu realizacji, zapewniający ciągłość zabezpieczenia pod rygorem zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu.

# § 18

**[ROBOTY ZAMIENNE]**

1. Wykonanie robót budowlanych w sposób odmienny niż przewidziany w dokumentacji technicznej (roboty zamienne) wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności oraz naniesienia niezbędnych zmian dokumentacji, zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych, które nie powodują zmiany kosztów wykonania Umowy, przy czym może żądać odpowiedniego wydłużenia terminu, jeżeli wykonanie robót zamiennych skutkuje wydłużeniem czasu realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Wykonanie robót zamiennych, które skutkują zmianą kosztów wykonania Umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, przy czym Wykonawca może odmówić zgody na zmianę Umowy w takim przypadku tylko z ważnych przyczyn. Wskazana zmiana kosztów będzie odpowiadać wartości robót zamiennych, wynikających z przyczyny uzasadniającej wprowadzenie danej zmiany i ustalona zostanie przy zastosowaniu następujących zasad:
   1. ceny jednostkowe czynników produkcji oraz wskaźników narzutów należy przyjąć według kosztorysu, stanowiącego **Załącznik nr 7** do Umowy, a w razie ich braku z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej i zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z publikacji informacyjnych zestawów średnich cen rynkowych za roboty budowlane (jako średnie) za okres ich wbudowania;
   2. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
4. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych z naruszeniem postanowień powyższych, Zamawiający może według własnego wyboru żądać przywrócenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową lub wykonane roboty zatrzymać bez rekompensaty dla Wykonawcy.

**§ 19**

**[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]**

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w **ust. 3 - 6 i w § 6 ust. 1-4.**
3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w **ust. 5**. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

* z ramienia Wykonawcy – …;
* z ramienia Zamawiającego – telefonicznie: (+48 22) 37 20 276, pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl), pocztą pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez  Regionalnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: pod adresem e-mail: [riod.gdansk@wody.gov.pl](mailto:riod.gdansk@wody.gov.pl), lub pocztą pod adresem: lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, z dopiskiem: *„Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gdańsku”*.

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową.

**§ 20**

**[ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY]**

Wykonawca, bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, obciążania tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie może dokonywać przelewu lub jakiejkolwiek innej czynności wywołującej podobne skutki.

**§ 21**

**[KLAUZULA SALWATORYJNA]**

W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego.

**§ 22**

**[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
2. Spory wynikłe w trakcie wykonywania Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 23**

**[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

**§ 24**

**[ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY]**

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:

1. **Opis przedmiotu zamówienia** **– Załącznik Nr 1**,
2. **Formularz ofertowy**/**Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2,**
3. **Klauzula informacyjna – Załącznik Nr 3**,
4. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy** – **Załącznik Nr 4,**
5. **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik Nr 5,**
6. **Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 6,**

**g) Kosztorys ofertowy szczegółowy - Załącznik nr 7.**

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**